全國高中生政策設計大賽企劃書

一、活動目標

本活動目標為培養高中生的媒體素養、社會議題深入探討的能力和對公部門領域的瞭解，希望能夠藉由這個活動，讓高中生親身體驗社會議題的複雜性，並藉而培養其對公共議題投入、關懷的熱情。

此活動由台大社科院學生會主辦，並和各地以類似性質學生組織、基金會合作，提供深入研究議題的管道和資源。制定政策的過程中，藉由和學長姐、當地人士或社會觀察者的會談，實際走訪鄉野或議題發生場所，進行田野調查，拓廣視野、進行全方位思考，期能脫離本位思考的框架，用更理性、更多元的方式理解議題並親身體會地了解台灣，最後，把他們所親眼見到的問題和當地的故事、人文，用政策設計的成品呈現。

設計內容則以「全國性議題的方化」為目標，定訂全國皆可見之社會議題為主題，並將台灣分為四區(分別為北、中、南、東，詳細區域劃分請見附錄一)，參賽者將以自己所處的區域進行政策設計，

活動尾聲將由公部門、民間基金會、公共行政領域等教授擔任評審進行評比，將獲選學員之優秀作品編纂彙整成《台灣高中生政策設計大賞》。

此次活動為第一屆，將在每年七月舉辦，九月完成複賽並進行頒獎典禮，籌劃期為每年的2~6月，由大學生無酬主辦，希望能夠促進公民意識的增長，為建立公民社會盡一份心力。

二、活動大綱與內涵

活動大致上可分為四大部分：

1.說明會：(7/6)

在北中南各會舉辦一場，為期一天，從早上九點開始，進行活動宗旨、講

者演講，選定議題，下午則針對其所選定之議題發放相關政策設計樣本，

並與其議題之顧問進行會晤，並由工作人員分組進行說明。

| 9:00-9:30 | 主辦單位說明與簡略介紹 |
| --- | --- |
| 9:30-11:30 | 演講：議題未定 |
| 11:30-1:00 | 午餐時間 |
| 1:00-1:05 | 發放政策範本參考 |
| 1:05-2:30 | 領隊與顧問分別說明設計方向及其細節。 說明接下來時程與可使用之資源。 |
| 2:30- | 返程 |

2.初賽：政策設計(7/6~7/27) 評比(7/27~8/2) 公布複賽名單(8/2)

在活動期間，將要求參賽者進行實地訪調。期間，針對議題將會安排訪

談會，並在過程中提供網路平台，讓參賽者與籌劃智庫進行問答。

成品要求將會要求基於在當地問卷或訪談等第一手資料作成。另外成功

繳交成品卻未獲選進入複賽者亦可獲得參加證明。

3.複賽：政策修改(8/9~8/11) 口頭報告與頒獎(8/11)

通過初賽入選者，將可以在8/11周日的複賽進行口頭報告，評述作品做

成過程中的故事、政策的主張與詳細內容，並交由評審進行講評、選出

首獎、優勝並頒發證書與獎金。

複賽參加者，皆可在8/9~8/11獲得免費食宿，並在集訓期邀請講者進行

專題探討：

A.現行立法與地方政策

B.公部門中政策設計的流程

C.針對每組議題之專人討論

D.每組皆會有一人進行設計輔導

4.立法推動：(9月~10月)

獲得優選獎者，皆會與合作組織、民代為其進行立法程序的推動，若推

動未果則進行公部門的會談，讓參賽學生明白實行困難之處。

此四部分即一屆大賽之所含括之全部活動。

三、籌劃組織

此活動由台大社科院學生會主辦，並在未來希望能跨院、跨校合作，將整個活動規模繼續擴大，另外將尋找相關議題研究之組織、基金會進行合作。

四、宣傳

1.網路宣傳：架設活動官網統一更新、發布資訊。

FACEBOOK粉絲專頁，同步連結至網站資訊，以供學生能有效

掌握最新消息。

2.海報宣傳：將發放一千餘張海報至全國高中。

3.訪校宣傳：將在五月進行15所學校訪校，由校方引薦至各班進行。

4.廣播宣傳：與台北教育電台合作，進行活動的深入專訪。

五、活動預算

預計招收：全台招收60組報名

每組報名費：新台幣500元/組

總預算：新台幣四十二萬兩千元。

(詳見預算表)